## Gantt Chart
■ 프로젝트 일정 관리 (Gantt Chart)
| 구분 | 시작일 | 소요기간
| 1차 아이디어 | 2021-09-13 | 2
| PPT 초안작성 | 2021-09-14 | 2
| 개별자료수집 | 2021-09-14 | 7
| 코드분석 | 2021-09-15 | 5
| 회의 | 2021-09-19 | 1
| 2차 아이디어 | 2021-09-18 | 2
| 코드수정 | 2021-09-19 | 9
| 회의 | 2021-09-20 | 7
| 프로그램 테스트 | 2021-09-20 | 5
| PPT 작성 | 2021-09-21 | 1
| 발표준비 | 2021-09-21 | 2
| 최종발표 | 2021-10-03 | 1